## Slide 1: EQUIPOS SEMAFÓRICOS FOTRADIS 2020
MARZO DE 2021
AVANCES

## Slide 2: ANTICIPO
Se entrega el 50% del monto total del contrato, para el inicio de los trabajos

## Slide 3: FABRICACION DE EQUIPOS
Se inicia el suministro, ensamblaje y fabricación de equipos en la planta del proveedor, ubicada en la ciudad de Monterrey, N.L.
Suministro de Gabinete para
control
Ensamble de Control con dispositivos electrónicos
Suministro de Gabinete para
control
Armado de Control

## Slide 4: FABRICACION DE EQUIPOS
Suministro de equipos sonoros en planta
Equipos sonoros
Se inicia el suministro, ensamblaje y fabricación de equipos en la planta del proveedor, ubicada en la ciudad de Monterrey, N.L.

## Slide 5: FABRICACION DE EQUIPOS
Pruebas en planta semáforos peatonales
Pruebas en planta de equipos sonoros
Se inicia el suministro, ensamblaje y fabricación de equipos en la planta del proveedor, ubicada en la ciudad de Monterrey, N.L.

## Slide 6: CALENDARIO DE EJECUCION
Propuesta de reprogramación de los trabajos, por parte del proveedor

## Slide 7: AVANCE FISICO-FINANCIERO
Se informa que la fecha de entrega del anticipo fue el día 27 de noviembre de 2020, por lo que esto representó un 30% desfase en los tiempos de ejecución del proveedor. Actualmente se encuentra en tramite una solicitud de prorroga.
 | TABLA AVANCE FISICO-FINANCIERO |  |  |  |  |  |  | 
 | INFORME AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 |  |  |  |  |  |  | 
 | DESCRIPCION: |  | Suministro e instalación de controladores mecánicos para semáforos y semáforos para personas con discapacidad visual, auditiva y motora, en cruceros seguros de la Línea 1 del Tren Ligero de Guadalajara, para mejorar su accesibilidad. "EQUIPOS SEMAFÓRICOS" |  |  |  |  | 
 | FALLO: |  | 27-oct-20 |  |  |  |  | 
 | No. DE CONTRATO: |  | 423/20 |  |  |  |  | 
 | PROVEEDOR: |  | SEMEX S.A. DE C.V. |  |  |  |  | 
 | MONTO TOTAL (CON IVA): |  | 3,148,240.00 |  |  |  |  | 
 | PLAZO DE EJECUCIÓN: |  | 56 | DIAS CALENDARIO |  |  |  | 
 | AVANCE FINANCIERO: |  | ANTICIPO: 50% |  |  | 1,574,120.00 |  | 
 | CONVENIO MODIFICATORIO: |  |  |  |  |  |  | 
 | INICIO: |  | 31/10/2020 |  | FIN: | 26/12/2020 |  | 
 | No. | PARTIDA | COMPONENTES |  |  | AVANCES |  | 
 |  |  | FABRICACION | SUMINISTRO | PRUEBAS Y ENTREGA | % AVANCE PRORRATEADO | % AVANCE POR AUTOBUS | 
 |  | PESO ESPECÍFICO | 80.00% | 5.00% | 15.00% |  |  | 
 | 1 | CONTROLADORES | 15.00% | 0.00% | 0.00% | 15.00% | 15.00% | 
 | 2 | SEMAFOROS | 15.00% | 0.00% | 0.00% | 15.00% | 15.00% | 
 |  |  | 30.00% | 0.00% | 0.00% | 30.00% |  | 
 | % TOTAL DE AVANCE REAL (PRORRATEO POR PARTIDA): |  |  |  |  |  | 30.00% | 
 | % TOTAL DE AVANCE PROGRAMADO: |  |  |  |  |  | 60% | 
 | NOTAS: |  | -POR DEFINIR SI SE UTILIZA EL SISTEMA DE DETECCION DE TRENES EN USO ACTUAL DE LA LINEA 1, O SE SOLICITA ACTUALIZAR EL MISMO, CON UN COSTO FUERA DEL TECHO FINANCIERO DEL PROYECTO. -ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN TRAMITE UNA SOLICITUD DE PRORROGA POR TIEMPO. |  |  |  |  | 

## Slide 8: FABRICACION DE EQUIPOS
Controladores en almacén Gdl
Controladores en almacén Gdl
Se inicia el suministro, ensamblaje y fabricación de equipos en la planta del proveedor, ubicada en la ciudad de Monterrey, N.L.

## Slide 9: FABRICACION DE EQUIPOS
Semáforos en almacén Gdl
Semáforos en almacén Gdl
Se inicia el suministro, ensamblaje y fabricación de equipos en la planta del proveedor, ubicada en la ciudad de Monterrey, N.L.

## Slide 10: AVANCE FISICO-FINANCIERO
Se informa que la fecha de entrega del anticipo fue el día 27 de noviembre de 2020, por lo que esto representó un 30% desfase en los tiempos de ejecución del proveedor. Actualmente se encuentra en tramite una solicitud de prorroga.
TABLA AVANCE FISICO-FINANCIERO |  |  |  |  |  | 
INFORME AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |  |  |  |  |  | 
DESCRIPCION: |  | Suministro e instalación de controladores mecánicos para semáforos y semáforos para personas con discapacidad visual, auditiva y motora, en cruceros seguros de la Línea 1 del Tren Ligero de Guadalajara, para mejorar su accesibilidad. "EQUIPOS SEMAFÓRICOS" |  |  |  | 
FALLO: |  | 27-oct-20 |  |  |  | 
No. DE CONTRATO: |  | 423/20 |  |  |  | 
PROVEEDOR: |  | SEMEX S.A. DE C.V. |  |  |  | 
MONTO TOTAL (CON IVA): |  | 3,148,240.00 |  |  |  | 
PLAZO DE EJECUCIÓN: |  | 56 | DIAS CALENDARIO |  |  | 
AVANCE FINANCIERO: |  | ANTICIPO: 50% |  |  | 1,574,120.00 | 
CONVENIO MODIFICATORIO: |  |  |  |  |  | 
INICIO: |  | 31/10/2020 |  | FIN: | 26/12/2020 | 
No. | PARTIDA | COMPONENTES |  |  | AVANCES | 
 |  | FABRICACION | SUMINISTRO | PRUEBAS Y ENTREGA | % AVANCE PRORRATEADO | % AVANCE POR AUTOBUS
 | PESO ESPECÍFICO | 80.00% | 5.00% | 15.00% |  | 
1 | CONTROLADORES | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00%
2 | SEMAFOROS | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 50.00%
 |  | 75.00% | 0.00% | 0.00% | 150.00% | 
% TOTAL DE AVANCE REAL (PRORRATEO POR PARTIDA): |  |  |  |  |  | 75.00%
% TOTAL DE AVANCE PROGRAMADO: |  |  |  |  |  | 80%
NOTAS: |  | POR DEFINIR SI SE UTILIZA EL SISTEMA DE DETECCION DE TRENES EN USO ACTUAL DE LA LINEA 1, O SE SOLICITA ACTUALIZAR EL MISMO, CON UN COSTO FUERA DEL TECHO FINANCIERO DEL PROYECTO |  |  |  | 

## Slide 11: FABRICACION DE EQUIPOS
Colado de base y anclas para gabinete
Se inicia la fabricación de dados, anclas y colocación de control semafórico Estación 18 de Marzo
Colado de base y anclas para gabinete

## Slide 12: FABRICACION DE EQUIPOS
Colado de base y anclas para gabinete
Se inicia la fabricación de dados, anclas y colocación de control semafórico Estación 18 de Marzo
Colado de base y anclas para gabinete

## Slide 13: AVANCE FISICO-FINANCIERO
Se informa que a la fecha se encuentran en revisión por parte del área correspondiente del SITEUR, los protocolos de operación de los controles semafóricos.

## Slide 14: FABRICACION DE DADOS
Colado de base y anclas para gabinete Estación Atemajac
Continuación de fabricación de dados, anclas y colocación de control semafórico
Colado de base y anclas para gabinete Estación Santa Filomena

## Slide 15: FABRICACION DE DADOS
Colado de base y anclas para gabinete Estación Unidad Deportiva
Continuación de fabricación de dados, anclas y colocación de control semafórico
Colado de base y anclas para gabinete Estación Isla Raza

## Slide 16: FABRICACION DE DADOS
Colado de base y anclas para gabinete Estación Santuario MCR
Continuación de fabricación de dados, anclas y colocación de control semafórico
Colado de base y anclas para gabinete Estación Santa Filomena

## Slide 17: INSTALACION DE SEMAFOROS
Estacion Auditorio V2
Colocación de luces semafóricas peatonales
Estacion Auditorio salida Oriente

## Slide 18: AVANCE FISICO-FINANCIERO
Se informa que a la fecha se encuentran en revisión por parte del área correspondiente del SITEUR, los protocolos de operación de los controles semafóricos.

## Slide 19: CONCLUSION DE LOS TRABAJOS

## Slide 20: AVISOS Y VERIFICACIONES
Aviso de Termino de trabajos y checklist de componentes instalados
Aviso de termino de trabajos
Checklist

## Slide 21: ACTA ENTERA SATISFACCION
Acta Entrega-Recepción
Acta entrega-recepción de los trabajos

## Slide 22: CONCEPTOS CONTRATADOS
Catalogo de Conceptos
Catalogo de Conceptos

## Slide 23: INSTALACION DE SEMAFOROS Y CONTROLES
Ubicación de cruceros intervenidos

## Slide 24
Estación Auditorio
Componentes en cruceros intervenidos
Estación Dermatológico
INSTALACION DE SEMAFOROS Y CONTROLES

## Slide 25: INSTALACION DE SEMAFOROS Y CONTROLES
Estación Atemajac
Componentes en cruceros intervenidos
Estación Santa Filomena

## Slide 26: INSTALACION DE SEMAFOROS Y CONTROLES
Estación Santa Filomena (2)
Componentes en cruceros intervenidos
Estación Unidad Deportiva

## Slide 27: INSTALACION DE SEMAFOROS Y CONTROLES
Estación Urdaneta
Componentes en cruceros intervenidos
Estación 18 de Marzo

## Slide 28: INSTALACION DE SEMAFOROS Y CONTROLES
Estación Isla Raza
Componentes en cruceros intervenidos
Estación España

## Slide 29: INSTALACION DE SEMAFOROS Y CONTROLES
Componentes en cruceros intervenidos
Estación Santuario Mártires de Cristo Rey

## Slide 30: FACTURAS
Facturas

## Slide 31: FACTURAS
Facturas

## Slide 32: DOCUMENTOS FIANZAS
Fianzas
Fianzas

## Slide 33: DOCUMENTOS FIANZAS
Fianzas
Fianzas

## Slide 34: AVANCE FISICO-FINANCIERO